## Slide 1: SEGURANÇA DE BARRAGENS DURANTE A CONSTRUÇÃO
Dave Paul, P.E.
Engenheiro Civil Chefe
U.S. Army Corps of Engineers
Risk Management Center
David.B.Paul@usace.army.mil
Oficina de Segurança de Barragens
Brasília, Brasil
20-24 maio, 2013

## Slide 2: Início da Segurança de Barragens nos Estados Unidos 5 de junho de1976

## Slide 3: Lições Aprendidas
Equipes de Projeto Técnico e Construção devem estar completamente integradas desde o início do projeto técnico até a conclusão do Projeto Técnico ao Processo de Construção
Revisão Independente pelos pares
Não há espaço para arrogância
Este trabalho é muito sério por isso nos esforçamos para aplicar esta seriedade na prática

## Slide 4: Centro de Gerenciamento de Riscos
Implementa a abordagem de tomada de decisões de risco informadas nos projetos de Segurança de Barragens
Representa a Sede nos projetos de Segurança de Barragens, onde decisões sobre a segurança de vidas humanas são tomadas durante as etapas de projeto técnico e construção
Recurso técnico para Distritos e Divisões para projetos de Segurança de Barragens
Avalia projeto/construção para assegurar redução de riscos e implementação do projeto conforme sua concepção

## Slide 5: Filosofias de Redução de Riscos
Soluções passivas são preferíveis a soluções ativas
Atividades de construção que podem ser observadas são preferíveis às que não podem
Análise de riscos não substitui engenharia e construção de alta qualidade

## Slide 6: Cidade Antiga de Petra na Jordânia

## Slide 7: Resumo
Filosofia do Capítulo 22
Políticas
Processo Total - do Projeto à Construção
Etapas do Projeto
Regras e Reponsabilidades
Garantia de Qualidade/Controle de Qualidade
Aprovação da Fundação
Documentação da Construção

## Slide 8: Regulamento de Segurança de Barragens ER 1110-2-1156 Capítulo 22
Processos gerais para gerenciar a construção já estão cobertos em detalhe nos regulamentos existentes do Corps
Este capítulo tem como intuito simplesmente complementar esses regulamentos e discutir a sua aplicação sob a ótica de segurança de barragens

## Slide 9: Objetivo
“ A construção (execução do projeto) é etapa crucial para atingir uma segurança adequada da barragem. A gestão das obras tem como objetivo entregar um projeto de alta qualidade de forma tempestiva a um custo razoável”

## Slide 10: Regulação de Segurança ER 1110-2-1156 Capítulo 22
Baseado em Riscos/Modos de Falha
Ênfase no Engenheiro Chefe
Ênfase em todo o Processo - do Projeto à Construção
Ênfase na supervisão do governo
Não Causar Danos

## Slide 11: Juramento Hipocrático
Prescreverei regimes para o bem dos meus pacientes de acordo com a minha habilidade e meu juízo e nunca farei mal a ninguém.
Juramento Barragocrático
Não farei mal a nenhuma barragem ou ombreira ao prescrever tratamentos para reduzir riscos inaceitáveis.

## Slide 12: Políticas
ER 1110-2-1150 (Engenharia e Projetos de Obras Civis)
“Uma Equipe de Entrega de Produtos – EEP (PDT, em inglês) é estabelecida para todos os projetos (produtos) de acordo com ER 5-1-11. O PDT é composto de um Gerente de Projeto e do pessoal técnico necessário para desenvolver o projeto. Quando mais de uma pessoa da organização de Engenharia estiver na EEP, o chefe da equipe técnica deverá designar um "Engenheiro Chefe"

## Slide 13: Políticas
ER 5-1-11 (Processo de Negócios USACE)
“Um projeto, Uma Equipe, Um Gestor de Projeto - GP (PM, em inglês). Cada projeto é designado a um PDT, com um único GP, que fará a gestão e liderança durante o ciclo de vida do projeto. Líderes Sênior selecionam o GP com base nas suas habilidades de liderar o projeto específico sem levar em conta sua função dentro da organização.”

## Slide 14: Políticas
ER 1110-2-1156 (Segurança de Barragens)
  Distritos/Divisões devem designar um Engenheiro Chefe para liderar a equipe do projeto de segurança de barragens uma vez que se tenha determinado que a modificação à estrutura é necessária para reduzir riscos a níveis aceitáveis.
  O Engenheiro Chefe será um profissional sênior que possua experiência em liderar equipes multidisciplinares.

## Slide 15: Políticas
ER 1110-2-1156 (Segurança de Barragens)
  Todas as questões técnicas relacionadas às medidas de redução de riscos propostas devem estar sob o controle direto Engenheiro Chefe.
  O Engenheiro Chefe será responsável por todos as aspectos do projeto preliminar de engenharia (PPE) [PED, em inglês].
  O Engenheiro Chefe participará da estrutura de gestão e funções do Distrito.

## Slide 16: Políticas
ER 1110-2-1156 (Segurança de Barragens)
  O Engenheiro Chefe também será diretamente envolvido na etapa de construção do projeto para inspecionar/avaliar as condições encontradas, e tomar decisões informadas quanto à aplicabilidade do projeto às condições existentes

## Slide 17: O Processo Todo, do Projeto à Construção
“Planejamento, Operações, Projeto, Geologia, Construção, Meio-ambiente, Contratos – todos os elementos no âmbito do Distrito devem funcionar como EQUIPE integrada do início do projeto até a construção e retomada de operação”

## Slide 18: Processo Todo do Projeto à Construção
Isto inclui não apenas os elementos técnicos do distrito (planejadores, projetistas, construtores, GPs, etc…), como também o envolvimento dos elementos verticais tais como Divisão, pessoal da Sede e o Centro de Gerenciamento de Riscos (RMC, em inglês).
Envolver todos os elementos desde o início do projeto irá assegurar que sejam identificados alternativas e modos de falha corretos e que as melhores soluções em termos de projeto sejam adotadas.

## Slide 19: Etapas do Projeto
Projeto Técnico/Pré-Construção
Construção
Pós-Construção

## Slide 20: Etapa de Projeto/Pré-Construção
A fim de proporcionar o êxito, os distritos devem sempre esforçar-se para montar uma equipe coesa com base nos princípios da ER 5-1-11.
Esta equipe de projeto/construção deve estar envolvida no projeto desde o planejamento e elaboração do projeto técnico até a conclusão da construção.

## Slide 21: Barragem Wolf Creek Distrito de Nashville

## Slide 22: Barragem Ridges Basin Projeto Animas LaPlata Durango, Colorado

## Slide 23: Observações
Modificar estruturas existentes é geralmente mais complicado do que construir novas estruturas
Estruturas existentes acarretam muitas limitações
A operação da barragem continua, o que geralmente aumenta os riscos

## Slide 24: Estratégia de Contratação/Compras
Prescritivo versus Desempenho
Tipo de contrato
Escopo do trabalho
Alocação de Riscos entre Empreiteira e Governo
Impactos no público

## Slide 25: Avaliação dos Riscos de Construção
Caso julgue-se que os riscos decorrentes da construção são significativos, então uma avaliação de risco deve ser realizada pela EEP.
Princípio Orientador: NÃO CAUSAR DANOS
Observações visuais e leituras frequentes de instrumentação
A EEP deve gerar Níveis de Ação

## Slide 26: Barragem Folsom Projeto Federal Conjunto Distrito de Sacramento

## Slide 27: Considerações de Engenharia para Pessoal de Construção
ER 1110-2-1150
Modos de Falha
Intenção do Projeto Técnico
Comunicação durante a obra
Critérios de Aprovação
Garantia de Qualidade/Controle de Qualidade

## Slide 28: Barragem Howard Hanson Distrito de Seattle

## Slide 29: Utilização de Cronogramas
Durante Planejamento e Elaboração do Projeto Técnico
Durante a Construção
A fim de Analisar Mudanças, Modificações e Demandas

## Slide 30: Etapa de Projeto/Pré-Construção
Elaborado pela Equipe EEP
Utilizado em análises de viabilidade da construção
Utilizado para determinar uma duração razoável do projeto e das etapas
Utilizado pelo Grupo de Estimativa de Custos

## Slide 31: Elementos do Cronograma
Lógica apropriada
Estrutura para detalhamento do trabalho
Limitações em potencial
Índices de produtividade
Itens principais bem detalhados
Inspeções da Fábrica

## Slide 32: BCOE [viabilidade para licitação, construção, operação e meio ambiente]
ER 415-1-11
Atua como Empreiteira que submeterá proposta na licitação
Identificar questões quanto à viabilidade da construção

## Slide 33: Questões de Viabilidade da Construção
Tomar posse do terreno
Esvaziamento e Ensecamento
Proteção da obra contra cheias
Clima
Acesso
“Direito de Passagem”(Right of way)
Relocação de obras de infraestrutura

## Slide 34: Barragem Ridges Basin Projeto Animas LaPlata Fundação

## Slide 35: Barragem Ridges Basin
Descrição de Zonas
Zona 2 – Filtro de Areia Zona 2A – Filtro de Montante Zona 3 – Dreno de Cascalho Zona 4 – Material de revestimetno
Zona 4B – Material de Transição Zona 6 – Proteção do Talude de Jusante

## Slide 36: Estimativa de Custos
Auxiliar a Equipe de Projeto mediante a formulação de alternativas
Alternativas devem atingir nível de Viabilidade em Relatórios de DSMS
Percentuais de contingência

## Slide 37: Estimativa de Custos
"Então é assim que nós conseguiremos
pagar pelo restante do projeto.”

## Slide 38: Papéis e Informações para Estimativas de Custos
Líder da Equipe | Oficial de Contratação | Estimador de Custos | Gerente ou Pessoal de Construção
Conhecimento de Requisitos de Projetos e conhecimento técnico do Projeto em questão | OC pode ter conhecimento específico sobre Custos Operacionais e de Mão de Obra do Contratante | Produzir para o OC Estimativa de Custos com todos as premissas básicas e justificativa | Informações específicas ao sítio, problemas no sítio, impactos, restrições, e informações de cronograma
Compreensão e interpretação de Desenhos e Especificações do Projeto | Terá informações sobre tipo de Contrato e Processo de Licitação | Auxiliar nas Negociações com a Empreiteira junto a outros membros da equipe do USACE | Pode ajudar o Estimador de Custos a compor equipes, duração das tarefas e requisitos de equipamentos
Pode auxiliar na elaboração de uma lista de itens e/ou “Quantidades Iniciais” (Quantity Takeoffs) | Conhecimento de termos Contratuais do Projeto (Boiler Plate) | Determination of Fair Market Value | Especificamente, informações sobre índices de Produção para subsidiar as tarefas do Estimador de custos
Gerente do Projeto
Líder da Equipe
Oficial de Contratação
Estimador de Custos
Gerente ou
Pessoal de Construção

## Slide 39: Especificações
É preferível uma concepção prescritiva no projeto
A equipe de construção que fará a implementação deve estar envolvida na preparação
Revisão por ATR/Dr. Check/e-mail é aquém do desejável.
Avaliação de viabilidade de construção é de grande valia

## Slide 40: Barragem Center Hill Distrito Nashville

## Slide 41: Monitoramento Durante a Construção
Níveis de Ação
Líder de instrumentação
Elaboração de Relatórios
Avaliação
Incorporado ao PAE
Coordenar com autoridades locais

## Slide 42: Diques Herbert Hoover Distrito de Jacksonville

## Slide 43: Rompimento do Canal Truckee Fernley, Nevada

## Slide 44: Plano de Ação Emergencial
Níveis de Ação da Instrumentação
Coordenar com Operações
Coordenar com Autoridades Estaduais e Locais
Comunicado ao Público
Testado
Capítulos 7 e 16

## Slide 45: Kingston TVA Ruptura de barragem de rejeito (cinza de carvão) EPA Região 4

## Slide 46: Etapas do Projeto
Elaboração do Projeto Técnico/Pré-Construção
Construção
Pós-Construção

## Slide 47: Utilização de Cronogramas
Durante Planejamento e Elaboração do Projeto
Durante a Construção
A fim de analisar Mudanças, Modificações, Demandas (Claims)

## Slide 48: Etapa da Construção
  Cronograma inicial da empreiteira para mostrar o plano no momento da licitação
  Cronograma inicial deve ser revisado para garantir que a empreiteira compreenda o projeto
  Ferramenta para prever atividades no futuro
    Programar Inspeções de Fábricas
    Programar Inspeções de Campo
    Planejamento de Recursos
  Utilizado para determinar se a Empreiteira excederá limites de recursos financeiros

## Slide 49: Etapas da Construção
Cronograma de Construção – Atividades
  Entrega dos produtos (bens)
  Revisão, pelo Empreendedor, dos Produtos Entregues
  Fabricação e Entrega de Equipamentos, Serralheria
  Obras Civis: Terraplenagem, Ensecamento, Concreto, Estruturas Metálicas, Dutos, Obras no local
  Mecânica: Instalação de equipamentos, encanamento, trabalho em dutos (HVAC)
  Elétrico: Instalação de equipamentos, fiação, testes
  Marcos Referenciais: Prazos para conclusão das etapas do trabalho, data de conclusão final
  Marcos referenciais iniciais: trabalhos no leito do rio, datas para chegada de água, utilização da área, épocas de irrigação
  Inclui limpeza da área, desmobilização

## Slide 50: Etapas da Construção
  Cronogramas Atualizados submetidos mensalmente para acompanhar o progresso e documentar a história do projeto
  Identificar os produtos (bens) críticos
  Priorizar encaminhamentos sobre modificações
  Priorizar atendimento a solicitações por informações feitas pela Empreiteira

## Slide 51: Produtos (bens)
O processo é esboçado nas especificações
Gerenciado pelo Engenheiro Residente
Engenheiro Chefe/PM coordena com o Distrito
Monitoramento de tempos de resposta
Disciplinas Responsáveis
Seja proativo
Minimizar iterações

## Slide 52: Plano de Garantia de Qualidade
Pessoal de construção deve preparar o PGQ específico ao projeto que seja consistente com o escopo e a complexidade do trabalho, em conformidade com ER 1180-1-6
A qualidade da construção atende aos requisitos das especificações e concepção do projeto

## Slide 53: Considerações de Engenharia para o Pessoal de Construção
ER 1110-2-1150
Modos de Falha
Concepção do projeto
Comunicação durante a construção
Critérios de Aceite
Garantia de Qualidade/Controle de Qualidade
Requisitos de Atributos Especiais

## Slide 54: Escritório de Obra
RMS (software)
Gestão do contrato
Controle de Qualidade?
Garantia de Qualidade
Protocolo de Comunicação

## Slide 55: Garantia de Qualidade (GQ)/ Controle de Qualidade (CQ)
Empreiteira normalmente providencia CQ
Governo realiza GQ
Laboratório da empreiteira apóia CQ
USACE deve considerar a realização de GQ/CQ para modificações críticas

## Slide 56: Aprovação pelo Governo
Inspeção e garantia de qualidade são necessários para prevenir deficiências nos materiais e nas práticas de construção
Inspetores da construção estão na “linha de frente” para assegurar que a concepção do projeto seja implementada
Devem ser informadas quanto aos aspectos críticos
Devem ser incentivados a serem proativos

## Slide 57: Manual de Operações e Manutenção
Revisado/atualizado como resultado de uma modificação
Resumo de atributos críticos
Inclui resumo de modos de falha
Elaborado durante a etapa de construção

## Slide 58: Inspeção pelo Engenheiro Engenheiro Chefe/EEP
Em conformidade com ER 1110-2-112
Visitas Frequentes/inspeções para confirmar as condições do local e avaliar qualquer impacto na concepção do projeto
É desejável designar tarefas temporárias

## Slide 59: Inspeção da Construção
Ensecadeira
Ensecamento
Detonação
Taludes/sustentações permanentes
Injeção
Mecânico/Elétrico
Terraplenagem
Concreto
Limpeza/tratamento da fundação
Instrumentação

## Slide 60: Ensecadeiras
Geralmente projetadas/instaladas pela Empreiteira
Servem como barragem temporária
Estrutura Crítica
Pode resultar em impactos negativos significativos ao cronograma e custos do projeto

## Slide 61: Barragem Portugues Galgamento de Ensecadeira

## Slide 62: Barragem Deer Flat Obras de Descarga da Ensecadeira Caldwell

## Slide 63: Ensecamento
Todos os projetos da empreiteira devem ser revisados e aprovados pelo USACE ou elaborados pelo USACE
Certificar-se de que instalação/operação atendam aos requisitos das especificações e à concepção do projeto a fim de minimizar riscos à estrutura
As especificações devem ser estruturadas de tal forma a acrescentar novos poços e atributos
Monitoramento para conferir

## Slide 64: Barragem Bradbury Projeto Cachuma - Califórnia

## Slide 65: Detonação
Planos de Detonação devem ser revisados e aprovados pelo USACE
Monitoramento da perfuração e inspeção do enchimento dos buracos
Pode resultar em escavações e reaterro acima do previsto
Pode resultar em limpeza adicional

## Slide 66: Barragem Folsom Escavação de Novo Extravasor

## Slide 67: Sustentação Permanente para Taludes
USACE fará orientação/supervisão quanto à concepção do projeto e instalação de sustentação permanente
Pode resultar em problemas de estabilidade a longo prazo
Criar novos modos de falha/problemas de segurança
É importante documentar para futuros projetos

## Slide 68: Barragem Folsom Estabilização/Sustentação de Taludes

## Slide 69: Barragem Folsom Modificações nas Comportas

## Slide 70: Barragem Folsom Reparo das Comportas

## Slide 71: Barragem Wickiup Instalação do Dreno de Pé

## Slide 72: Injeção
USACE geralmente não conduz operações de perfuração/injeção
Critérios de desempenho são especificados
Consultores de Injeção/Empreiteiras implementam práticas para preenchimento de critérios
RMC será ativo nas especificações do projeto envolvendo perfuração/injeção em aterros/NÃO CAUSAR DANOS

## Slide 73: Barragem Ridges Basin Projeto Animas LaPlata Durango, Colorado

## Slide 74: Limpeza e Tratamento da Fundação
Novas exigências na norma 1110-2-1156
Todas as superfícies das fundações que devem ser cobertas por enchimento e/ou concreto devem ser formalmente inspecionadas, aprovadas e documentadas pelo Engenheiro Chefe, Geólogo do Projeto, e Engenheiro Residente
Nenhuma superfície de fundação será coberta até que seja concluída a revisão formal

## Slide 75: Limpeza e Tratamento da Fundação

## Slide 76: Aprovação da Fundação
Devem ser elaboradas especificações para atender a este requisito.
A fim de realizar esta tarefa crítica de forma efetiva, o Engenheiro Chefe e Engenheiro Residente devem trabalhar juntos para estabelecer os procedimentos de inspeção da fundação.

## Slide 77: Barragem Bradbury Projeto Cachuma -California

## Slide 79: Barragem Bradbury Projeto Cachuma - Califórnia

## Slide 80: Monitoramento da Instrumentação durante a Construção
Níveis de Ação
Líder da Instrumentação
Elaboração de Relatórios
Avaliação
Incorporado ao PAE
Coordena com autoridades locais

## Slide 81: Relatórios de Progresso Mensais
O pessoal de construção deve elaborar relatórios mensais
Distribuir às Divisões, RMC
Tele-conferências com a Divisão/Sede/RMC conforme necessário para resolver problemas

## Slide 82: Elaboração de Relatórios Mensais
Leituras e plotagens da instrumentação devem ser resumidos e submetidos à Engenharia mensalmente
Dados estatísticos referentes à movimentação de terra devem ser preparados/resumidos
Dados estatísticos referentes ao concreto devem ser elaborados/resumidos
Dados referentes à injeção devem ser elaborados/resumidos
Dados geológicos devem ser elaborados/resumidos

## Slide 83: Etapas do Projeto
Projeto Técnico/Pré-Construção
Construção
Pós-Construção

## Slide 84: Utilização de Cronogramas
Durante Planejamento e Elaboração do Projeto
Durante a Construção
Para analisar Mudanças, Modificações e Demandas

## Slide 85: Alterações e Demandas
  Empreiteira e Governo usam como ferramenta para determinar os impactos das modificações ou mudanças ao contrato
  Usado para determinar se a prazo para conclusão do contrato deve ser prorrogado

## Slide 86: Apresentação sobre a Construção
Lições Aprendidas
Coisas que funcionaram
Coisas que não funcionaram
Entrar em DrChecks/CoP Dam Safety (TEN)

## Slide 87: Barragem New Waddell Projeto Arizona Phoenix, Arizona

## Slide 88: Relatório Final de Construção
De acordo com ER 1110-1-1901 – Relatório de Conclusão de Materiais Geotécnicos e de Concreto para os Principais projetos do USACE
Relatório deve cobrir todos os aspectos
Muito valioso para futuros PA’s

## Slide 89: Avaliação de Risco Após a Implementação
Realizado para determinar se os objetivos de gerenciamento de riscos foram alcançados

## Slide 90: Observações Atuais
O pessoal de construção deve estar mais envolvido no desenvolvimento de alternativas
O pessoal de construção deve revisar MINUTAS de especificações e envolvidos na etapa de concepção do projeto
Comunicação/cooperação entre Engenharia/Construção são muito boas uma vez iniciada a construção

## Slide 91: Objetivos Futuros do RMC Engenharia/Construção
Apoiar Engenheiro Chefe
Continuar a Aprimorar a Comunicação com Divisões/Distritos
Orientar Equipes de Concepção de Projetos
Enfatizar o Processo de Concepção do Projeto/Construção Como um Todo
Enfatizar GQ e CQ
Processos para Estimar Custos
Elaboração de Especificações/Geologia
Revisão de Especificações
Instrumentação/Geologia

## Slide 92: “Não Causar Danos” Qualidade Integrada na Concepção do Projeto e Construção

## Slide 93: Perguntas