## Slide 1: RUPTURA DA BARRAGEM TETON: LIÇÕES APRENDIDAS
Dave Paul, P.E.
Chefe, Engenharia Civil
US Army Corps of Engineers
Centro de Gerenciamento de Riscos
David.B.Paul@usace.army.mil
Oficina sobre Segurança de Barragens
Brasília, Brasil
20-24 maio 2013

## Slide 2: Mapa da Região
Barragem Teton

## Slide 3: Mapa Local
Barragem Teton

## Slide 4: Antecedentes
Foram realizados estudos em busca de um local para armazenar água na área desde os anos 30.
Locais foram estudados pelo USACE e pelo USBR
O Congresso autorizou a construção em 1964.
Ações civis na justiça no início dos anos 70 adiaram o começo das obras.
A limpeza do local começou em 1972; o aterro foi concluído em novembro de 1975.
Notes: Usei USBR no texto todo para o Bureau of Reclamations. É fácil localizar e substituir todas as ocorrências, se tiver uma convenção melhor.

## Slide 5
O primeiro enchimento foi na primavera de 1976.
A ruptura catastrófica ocorreu em 5 de junho de 1976.
Antecedentes

## Slide 6: Mapa Geológico Regional
Text
Barragem Teton

## Slide 7: Local antes da construção
Sedimentos eólicos no planalto têm cerca de 9 m de espessura
Aluvião depositado no canal tem cerca de 30 m. de espessura

## Slide 8: Geologia do Local
Tufo soldado de cinzas vulcânicas (riolito)
Material de Aluvião
Tufo de cinzas vulcânicas (riolito)
Basalto
Material de Aluvião

## Slide 9: Geologia do Local
Os relatórios sobre Teton usam “tufo soldado de cinzas” e “riolito” como sinônimos – por quê?
Riolito
Tufo Soldado

## Slide 10: Basalto
Fica debaixo do aluvião à esquerda do canal, mas não à direita.
Exposto na fundação da usina hidrelétrica e em vários outros afloramentos.
Acredita-se que a fonte do fluxo de basalto fique na boca do Cânion do Teton (à jusante), e que este fluiu a montante por cima de uma fina camada de aluvião que reveste o piso da garganta até aproximadamente 1.525m de elevação.
O rio depois erodiu o basalto à direita, mas permaneceu à margem esquerda.

## Slide 11: Investigações Geológicas
Programa de sondagem da fundação (muitas fases e furos ~ 6.100 m)
Mapeamento geológico
Testes de bombeamento
Observação da água subterrânea
Programa piloto de injeção, com seguimento para testes de pressão

## Slide 12: Investigações Geológicas

## Slide 13: Tufo soldado de cinza vulcânica
Unidade 1 (superior) – placas e lajes lenticulares e tabulares, a maioria com espessura de 5 a 15 cm; alguns até 46 cm.
  Placas e lajes quase horizontais
  Frestas entre placas de 0,6 a 5 cm, algumas preenchidas com caliche (carbonato de e cálcio)
  Poucas juntas com ângulos muito abertos
Notes: High angle joints

## Slide 14
Unidade 2 – camada intermediária, abaixo da unidade 1, com contato na elevação 1.600m
  Predominam juntas com ângulos abertos a intervalos de 6 m.
  Juntas menores espaçadas aleatoriamente a 30 – 60 cm.
  A maioria das juntas abertas de 3 a 25 mm, revestidas ou preenchidas com carbonato de cálcio.
Tufo soldado de cinza vulcânica

## Slide 15
Unidade 3 – camada inferior, abaixo da unidade 2, com contato na elevação 1.580m
  Contato marcado pela zona de brecha (de falha), de 15 a 60 cm de espessura; fragmentos de rocha cimentados com carbonato de cálcio
  Predominam juntas quase verticais; podem ser rastreadas por mais de 30 m.
  Espaçamento de 1,5 a 3 m., com aberturas de 6 a 76 mm.
Tufo soldado de cinza vulcânica
Notes: “breccia zone” – parece que o inglês vem do italiano, que tem o mesmo sentido de “brecha”

## Slide 16
A separação entre os planos de juntas de baixo ângulo criou saliências pela parede do cânion.
A transição das juntas quase horizontais para as quase verticais ocorre perto do eixo da barragem.
A maioria das juntas ou são horizontais, ou têm uma inclinação aguda.
Tufo soldado de cinza vulcânica
Notes: low angle joint planes = planos de juntas de baixo ângulo ?
Benches = bancadas ?

## Slide 17: O Projeto do Aterro
Que materiais estão disponíveis no local?
Que tipo de barragem de aterro mais se adapta a este local? (por ex., homogêneo, solo zonado, núcleo de rochas, etc.)
Como o projeto deve lidar com a geologia problemática da fundação, identificada em extensas sondagens no local?

## Slide 18
Barragem projetada pela Divisão de Projetos no Centro de Pesquisa do Bureau of Reclamation, em Denver, Colorado.
O Projeto do Aterro

## Slide 19
Quais materiais estão disponíveis no local?
  ML - siltes eólicos de baixa plasticidade que cobrem as terras altas (milhões de metros cúbicos disponíveis nas proximidades)
  GP e GW – depósitos fluviais de cascalho no fundo do cânion do Rio Teton (volumes quase ilimitados no local)
  Basalto - poderia ser extraído a partir de restos expostos do intrafluxo (grandes volumes, mas a 6 km de distância).
Tratam-se de classes de solos usadas nos EUA, de acordo com o Unified Soil Classification System (USCS). Ver: http://www.astm.org/Standards/D2487.htm
O Projeto do Aterro
Notes: Esta foi a única transparência onde coloquei uma nota do tradutor.

## Slide 20
Que tipo de barragem de aterro mais se adapta a este local?
  Foi considerado um aterro homogêneo de ML, vantajoso pelo seu baixo custo.
  Decidiu-se por uma barragem de terra zonada, por várias razões:
    Os solos ML continham um teor maior de caliche.
    Os solos ML quebradiços tendiam a fissurar.
    A fissuração preocupa com 30 m de aluvião; recalque diferencial; barragem situada em área sísmica.
    Núcleo de solos ML deve ser cercado de areia e cascalho para proteção contra fissuras sísmicas.
    Um aterro zonado permitiria maior uso de material escavado.
O Projeto do Aterro

## Slide 21
Como o projeto deve lidar com a geologia problemática da fundação?
  No início, os projetistas consideraram:
    Escavação até a rocha injetável,
    Tratamento da fundação (injeção de calda e concreto dental),
    Drenos ou lastro drenante no lado inferior da trincheira de vedação,
    Drenos perfurados ou túneis a jusante,
    Transições semipermeáveis a montante e a jusante do núcleo.
  Finalmente, por contenção de gastos (aparentemente), nem todas esses medidas defensivas foram incluídas no projeto.
O Projeto do Aterro

## Slide 22: Programa Piloto de Injeção 1969
O programa consistiu em perfurar e injetar 23 furos.
Houve absorção de calda significativa em vários furos.
A absorção em 2 furos foi maior que o volume estimado para todo o projeto – mais de 15.000 sacos de cimento, e mais de 480 m³ de areia.
Houve alta absorção a profundidades < 21 m.
A injeção nos 9 m. superiores dos furos foi abandonada, porque a cortina devia chegar pelo menos a essa profundidade.

## Slide 23: Decisão Crucial para o Projeto:
Ao revisarem os registros das perfurações e do programa piloto de injeção, os projetistas concluíram que seria mais econômico remover os 21 m superiores da fundação, do que fazer as injeções necessárias para vedar essa rocha.
Uma trincheira de vedação (key trench) de 21 m de profundidade foi incluída acima da elev. 1.555 m nas duas ombreiras, para remover a rocha de junta aberta e chegar a uma rocha sã, mais injetável.
Notes: Key trench = “trincheira-chave” ???
Acho que deve ser outra coisa, pois não ocorre no Google neste contexto. Só a Inês para esta.

## Slide 24
Não havia precedente para este projeto no USBR
Decisão Crucial para o Projeto:

## Slide 25: Projeto da Fundação
Até 1971, a filosofia do projeto de fundação ficou definida.
A barreira de infiltração nas ombreiras consistiria em:
  Uma trincheira de vedação com 21 m de profundidade atravessando a rocha altamente fraturada/diaclasada nas ombreiras, e
  Uma cortina de injeção em três fileiras.
Notes:   a three-row grout curtain = em 3 fileiras?

## Slide 26
Atendendo às preocupações com custos, de que as duas fileiras de fora dos furos de injeção precisariam de volumes extremamente grandes, e que a calda percorreria longas distâncias, o volume da calda ficou limitado nas duas fileiras de fora.
O resultado foi a instalação de uma cortina de fileira única, através de um topo central das injeções.
Projeto da Fundação

## Slide 27
As trincheiras de vedação das obreiras foram projetadas para ficarem acima da elevação 1.555 m.
Furos para injeção de calda em ângulos e verticais, com profundidade de 79 m.
El. 5100
Projeto da Fundação

## Slide 28
trincheira de vedação, à direita
Projeto da Fundação

## Slide 29
No canal principal, 30 m de material de aluvião foi escavado até a rocha.
Foram usadas ensecadeiras e feito um extenso esgotamento para proteger o canteiro da fundação.
Projeto da Fundação

## Slide 30
Maciço de aterro zonado com núcleo central espesso.
Altura máxima de 92 m acima do fundo do vale.
123 m acima do ponto mais fundo escavado na fundação
Projeto do Aterro

## Slide 31
Medidas para reduzir a infiltração (em vermelho):
  Núcleo central da Zona 1 é largo e impermeável – material de silte eólico, solos ML (de baixa plasticidade)
  Área de empréstimo logo ao norte da ombreira direita
  Cortina de injeção
Projeto do Aterro

## Slide 32
Valores médios dos testes de controle do solo:
Testes de laboratório pós-falha (material da Zona 1 em restos da trincheira de vedação da ombreira:
Razão D | 98.2 %
Teor de umidade | 1.3% abaixo da umidade ótima
Densidade seca | 99.5 %
Teor de umidade | 18.6 %
LL médio | 26
PI médio | 3
Teor médio de umidade | 22 %
Finos médios | 80 %
Propriedades do Material – Zona 1
Notes: Não tenho certeza dos termos destacados dentro das tabelas.

## Slide 33
Observações depois da ruptura realizadas por Painel Independente:
  A Zona 1 foi compactada abaixo da umidade ótima, era muito quebradiça, e extremamente suscetível à erosão por água corrente. Estas duas características foram os principais fatores que contribuíram para a ruptura.
  Os esforços relativamente altos da Zona 1 permitiu a formação de canais de erosão sem o desmoronamento visível do aterro (até um momento muito tardio no processo).
Propriedades do Material – Zona 1
Notes: “dry of optimum” = abaixo da umidade ótima ???

## Slide 34
As seções de obreira foram zonadas de maneira semelhante.
A maior diferença foi a trincheira de vedação profunda e estreita, em vez da trincheira de vedação na seção do vale.
Projeto do Aterro

## Slide 35
Medidas para reduzir a infiltração (em vermelho):
  Nas ombreiras, o mesmo material da Zona 1 serviu como barreira à infiltração.
  As trincheiras de vedação foram escavadas em rocha fraturada.
  A cortina de injeção se projetava abaixo do reaterro/preenchimento.
Projeto do Aterro
Notes: Backfill = reaterro ??? (It’s in the glossary, but just to check with Inês)

## Slide 36
Medidas para reduzir a infiltração (Zona 2 em azul):
  Há zona de transição de areia e cascalho a montante da barreira de infiltração no aterro, mas não na fundação (leito do rio ou trincheiras de vedação ).
  Há uma zona drenante ou filtrante de areia e cascalho a jusante da da barreira de infiltração.
  A Zona 2 alcançava a rocha sã no fundo do vale e se estendia como tapete horizontal por baixo de uma zona de material não selecionado e uma zona de enrocamento a jusante.
  Material da Zona 2 do vale do rio, a montante.
Projeto do Aterro

## Slide 37
Valores médios dos testes de controle das obras de construção do aterro:
Tipo de Material | Cascalho médio e grande
Permeabilidade | ~ 10-5 cm/s
Plus 3 inch | 10-30 %
Plus No. 4 | 45-76 %, média 66%
Minus 200 | 2-12, média 4.5%
Propriedades do Material – Zona 2
Notes: “earthwork construction” --- acho que é mais do que só terraplanagem, né?

## Slide 38
Observações realizadas pelo Painel Independente depois da ruptura:
  A Zona 2 devia funcionar como dreno vertical e tapete horizontal.
  Porém, as permeabilidades medidas durante a obra levantam dúvidas quanto à sua capacidade de agir como dreno. Pode ter ficado quase tão impermeável quanto o núcleo da Zona 1.
  Assim, a Zona 2 provavelmente impediu que a infiltração através dos tubos de erosão formados no núcleo da Zona 1 viesse à tona antes na face a jusante.
Propriedades do Material – Zona 2

## Slide 39: Zonas do Aterro
A Zona 3 continha enchimento não selecionado, a jusante da Zona 2.
Continha solos mais finos, em particular solos ricos em caliche ou cimentados da área de empréstimo na Zona 1, considerados indesejáveis para emprego no núcleo.
As propriedades de compactação e material eram similares às da Zona 1.

## Slide 40
A Zona 5 consistia em enrocamento das escavações da obra (túnel, usina, fundação e configuração do aterro, etc.).
A Zona 5 foi colocada nos taludes a montante e a jusante, principalmente como proteção de talude.
Zonas do Aterro

## Slide 41
Medidas defensivas que não foram incluídas no projeto:
  Zona de transição entre a Zona 1 e o aluvião no fundo do vale.
  Zona de transição entre a Zona 1 e a rocha fraturada na trincheira de vedação, a jusante do topo das injeções.
  Previsão para tratamento de superfícies (concreto dental ou injeção de calda).
  Sistema de drenagem nas duas ombreiras.
  Instalação de piezômetros ou instrumentos semelhantes a jusante.
Projeto do Aterro
Notes: Slush grouting – eu deduzi que seria “injeção de calda” mas não tenho certeza. Não achei no Google. Na verdade, representa derramar o concreto em vez de injetá-lo a jato. Parece importante.

## Slide 42
Comentários do Painel Independente sobre o projeto:
  A defesa contra a infiltração no projeto final dependia quase exclusivamente do núcleo impermeável, do reaterro da trincheira de vedação e da cortina de injeção.
  A única defesa a jusante contra fissuras no núcleo ou vazamentos concentrados era a transição da Zona 2, mas essa zona não alcançava as trincheiras de vedação .
  Além disso, é duvidosa a capacidade de a Zona 2 servir como zona drenante, devido à sua baixa permeabilidade.
Projeto do Aterro

## Slide 43
Cortinas de injeção: duas fileiras externas “de barreira” e fileira central do topo das injeções.
  Houve ênfase especial nas injeções durante a construção.
  36.000 metros lineares em furos de injeção
  Mais de 17.000 m³ de cimento e areia
O projeto estipulou zonas injetadas na fundação apenas “se necessário” para tratar defeitos específicos.
  A injeção de zonas na fundação foi limitada.
O documento “Considerações sobre o Projeto para a Barragem Teton” (1971, USBR) estipulou que fissuras abertas fossem tratadas por limpeza com ar, vedação da superfície e injeção de baixa pressão.
  Os desenhos e especificações não incluíram essa exigência.
  Esse tipo de tratamento foi escassamente executado, na prática.
  A alternativa usada foi calda de concreto ou injeção de calda.
Construção da Fundação

## Slide 44: Por que não tratar a trincheira de vedação com ¨concreto projetado¨?
Após visita ao local, os projetistas consideraram o uso de concreto projetado na face a jusante da trincheira de vedação.
O departamento de construção depois elaborou o procedimento “injeção de calda” (slush grouting)
O departamento de construção também aceitou fazer um esforço extra na “compactação especial” na trincheira de vedação.
Não houve documentação oficial dessas decisões.
A documentação pós-ruptura consta do relatório oficial do IRG sobre a falha.

## Slide 45: Injeção de calda (Slush Grouting)
Não consta das especificações a “injeção de calda” ou outro modo de tratar a interface entre a Zona 1 e a rocha sã, quando havia fraturas abertas expostas.
O departamento de construção estipulou a colocação de mais de 1370 m³ de calda de cimento.
Isso foi feito simplesmente derramando calda nas fraturas abertas, por fluxo de gravidade.
Não se usou a injeção de calda acima de 1.586 m de elevação, porque as fraturas eram pequenas demais para serem injetadas apenas por gravidade.
Notes: Será que calda é mesmo o termo para “slush”?

## Slide 46: O que é “compactação especial”?
Compactação de material usando técnicas especiais, tipicamente em camadas mais delgadas (thinner lifts), com equipamentos menores, manuais.
Notes: Achei um sentido de lift que parece uma camada. Será?

## Slide 47: Construção - 1972
Outono de 1972 – Começou o trabalho na trincheira de vedação, principalmente à direita do vertedouro.
Foi concluída alguma escavação de topos das injeções.
Construção do túnel de desvio.
Notes: “Grout cap” – pesquisei, mas não tive certeza se é mesmo “topo das injeções” que eles usam.

## Slide 48: Construção - 1973
Primavera/verão – segue escavação da trincheira de vedação na ombreira direita; começa a se configurar.
Segue a escavação de 30 m de aluvião no canal principal entre as ensecadeiras.

## Slide 49
No canal foram encontradas condições difíceis na rocha, inclusive faces verticais e saliências.
Foi preciso fazer perfurações e detonações para configurar a rocha.
Construção - 1973
Notes: Overhangs = saliências (double-check)

## Slide 50
As fotos mostram como a rocha foi configurada em inclinações 0,5:1, com perfurações e detonações.
A pedra da fundação foi lavada.
Também foi instalado o topo das injeções – usando degraus em alguns lugares.
Construção - 1973

## Slide 51
No final de 1973, concluiu-se a configuração da fundação e o principal canal de vedação foi escavado.
Construção - 1973
Notes: Cuttoff channel -- imagino que seja “canal de vedação”, mas não achei especificamente.

## Slide 52
Ao longo de 1974, os registros fotográficos foram evidenciando a prevalência de fraturas abertas, fissuras e vãos.
Construção - 1974

## Slide 53
Construção - Injeções
Absorção
Perforação Pés lin.
Perforação Total Horas

## Slide 54: Construção - 1975
O aterro foi colocado rapidamente em 1975.

## Slide 55: Construção - 1975

## Slide 56: Construção ~ 1975

## Slide 57: Enchimento do Reservatório – o Plano
O desvio pelas obras da saída do rio (~68 m³/s capacidade) seria concluído em 1º de outubro na última estação de construção.
O vazão de inverno passaria por obras da saída auxiliar (~24 m³/s capacidade).
Restariam 7 meses para concluir as obras da saída do rio, que ficaria plenamente operacional no 1º de maio do ano seguinte.
A data 1º de maio é importante, já que nessa época o vazão do Rio Teton tipicamente ultrapassa a capacidade da saída auxiliar.
“Salvo um desempenho adverso, será permitida uma taxa ilimitada de enchimento até a elevação 1.585 m. Acima da elevação 1.585 m., o enchimento não deve passar de 30 cm/dia.

## Slide 58: Enchimento do Reservatório – Real
As obras de saída do rio foram fechadas em 3 de outubro, 1975 (e nunca foram concluídas, passando do prazo de 1º de maio).
A partir do 3 de outubro, 1975 até 3 de maio, 1976, as liberações pelas obras da saída auxiliar se limitaram à vazão exigida a jusante (8,5 m³/s), e toda a entrada além disso foi armazenada no reservatório.
Até 3 de março, 1976, a cota do reservatório subira até a elevação de 1.576 m (a uma profundidade de 41 m.), e a taxa de subida era aproximadamente 6 cm/dia.

## Slide 59
No inverno de 1975-76, porém, nevou muito na bacia do Rio Teton com pesquisas de campo indicando até 230% dos níveis normais.
Em 3 de março, o Engenheiro de Construção solicitou o relaxamento da taxa de enchimento de 30 cm/dia, citando a expectativa de grandes vazões e registros de comportamento normal até então.
O Escritório de Denver atendeu este pedido, permitindo um aumento na taxa de enchimento de 60 cm/dia, concordando com a expectativa de grandes vazões e comportamento normal.
Enchimento do Reservatório – Real

## Slide 60
A partir do início de abril, o vazão do rio subiu muito além da média, se seguiu acima do normal até a ruptura da barragem em 5 de junho.
Durante dois períodos – 12-14/abril e 17-23/maio – a vazão passou dos limites históricos.
Estimou-se que os volumes escoados em abril e maio de 1976 só se repetiriam em aproximadamente 6 anos e 50 anos, respectivamente.
Enchimento do Reservatório – Real

## Slide 61
De abril a 10 de maio, a taxa de enchimento não superou os 60 cm/dia, exceto em 3 dias.
De 11/maio até 5/junho, o limite de 60 cm/dia foi ultrapassado, com uma subida média diária de 91 cm e um máximo de 131 cm em 18/maio (entrada a ~113 m³/s)
De 12/maio até 5/junho, a saída auxiliar trabalhava acima de sua capacidade de 24 m³/s.
Enchimento do Reservatório – Real

## Slide 62: A importância do aumento da taxa de enchimento
Durante anos, o USBR vinha adotando o critério de 30 cm/dia no máximo para a taxa de enchimento:
  Vista como taxa desejável para testar as ombreiras e os aterros.
  Presumindo a presença de estruturas operacionais, também deixava tempo para ações de remediação, em caso de problemas.
Vale ressaltar que passar dessa taxa não era raro em um reservatório do USBR:
  Os critérios para o enchimento inicial do reservatório foram incrementados em 36 casos de reservatórios do USBR.
  Em 8 dos casos, as taxas superaram o máximo de 91 cm observado em Teton.
  Não foram observados problemas nesses 36 casos.

## Slide 63: Infiltração Inicial – 3 e 4 de junho
No 3 de junho, os inspetores da ombreira direita encontram pequenas infiltrações localizadas a 400 e 460 m a jusante do pé da barragem.
No 4 de junho, uma pequena infiltração foi encontrada na ombreira direita a 45 - 60 metros a jusante da barragem.

## Slide 64
June 3 seeps
June 4 seep
Infiltração Inicial – 3 e 4 de junho
Infiltrações em 3 de junho
Infiltração em
4 de junho

## Slide 65: Maior infiltração em Zona de Contato
Notes: É a tal da groin, que não é virilha.

## Slide 66: Infiltração entrando no aterro ~10:45 am, 5 de junho de 1976

## Slide 67: ~ 10:45

## Slide 68: Fluxo aumenta, escavadeiras são enviadas para encher buraco na elev. 1.585, ~ 10:45 am
Notes: Hole – é buraco mesmo, neste contexto??

## Slide 69: Escavadeiras perdidas no buraco, ~ 11:20 am

## Slide 70: Escavadeiras Perdidas

## Slide 71: ~ 11:25, 5 de junho, 1976

## Slide 73: Aumenta o Fluxo

## Slide 74: Aumenta o Fluxo

## Slide 75: ~11:30, 5 de junho, 1976

## Slide 76: Segundo buraco na barragem, ~11:32, 5 de junho, 1976
Notes: Aquilo não é mais um buraco, é um furo mesmo.

## Slide 77: Imenso fluxo de água lamacenta

## Slide 78: Grandes pedaços da barragem desabam para dentro da erosão, ~ 11:50

## Slide 79: Ruptura da crista às 11:55, 5 de junho, 1976

## Slide 82: Perspectiva a Jusante

## Slide 83: Início da Tarde, 5 de junho, 1976

## Slide 84: Vazão máxima, a ~30 mil m³/s

## Slide 85: Meio da tarde, 5 de junho, 1976 Espectadores observam

## Slide 86: Meados da tarde, 5 de junho, 1976 Observem a lateral do aterro

## Slide 88: Fluxo no cânion a jusante

## Slide 89: Rexburg, Idaho

## Slide 90: Imagem lamentável

## Slide 91: Final da tarde, 5 de junho, 1976

## Slide 93: Erosão da Ombreira Direita

## Slide 94: Final da tarde, 5 de junho, 1976

## Slide 95: Canal Assoreado a Jusante

## Slide 96: Instabilidade do Contorno a Montante

## Slide 97: Vista a montante

## Slide 98: 8 de junho, 1976

## Slide 99: 8 de junho, 1976

## Slide 100
Desastre com barragem enterrou na lama o nome do USBR

## Slide 101: Procura-se: Engenheiro de Barragem. Vivo ou Morto.
Cartaz no jardim de uma casa destruída em Rexburg

## Slide 102: Investigações de perícia

## Slide 103: Restos da Ombreira Direita

## Slide 104: Testes de perícia “SPT” de Penetração

## Slide 105: Amostra de Bloco

## Slide 106: Investigações de perícia da Chaveta
Notes: Keyway = chaveta, segundo glossário da CBDB

## Slide 107: Escavação Manual na Rocha

## Slide 108: Mapeamento de perícia

## Slide 109: Junta Injetada 15 de junho 1976

## Slide 110: Junta Aberta na Fundação

## Slide 111: Testes de Poço (Ponding Tests)
Notes: Ponding Tests – (eu chutei)

## Slide 112: Chaveta da Ombreira Direita 29 de outubro, 1976

## Slide 113: Perfurando Cortina de Injeção

## Slide 114: Sondagem de perícia

## Slide 115: Veio Úmido
Notes: Wet Seam. Não encontro isso em português. É pura suposição, por analogia com veio de ouro, de carvão, etc. É importante neste contexto, das hipóteses para explicar a falha.

## Slide 116: Veio Úmido, Elev. 1.560, 17 de outubro, 1977

## Slide 117: Sondagem do Veio Úmido de Dennison Sta. 24 + 50, 14 de outubro, 1977

## Slide 118: Mapeamento de Fratura

## Slide 119: Documentação de Fratura

## Slide 120: Pesquisa de Perícia da Ombreira Esquerda Elev. 1.582 m. - 24 de agosto, 1977

## Slide 121: A causa fundamental da ruptura pode ser vista como uma combinação de fatores geológicos e decisões de projeto que, em seu conjunto, permitiram que a ruptura acontecesse.

## Slide 122: FATORES GEOLÓGICOS
Muitas juntas abertas na rocha da ombreira
Escassez de material mais adequado para a zona impermeável da barragem do que solos altamente erodíveis e quebradiços.
Notes: Windblown – parece que o termo técnico usado em português (achei na Wikipédia) é esse “loess” que vem do alemão e quer dizer “loose”, ou solto.
Good to double-check erodible and brittle, neste contexto.

## Slide 123: DECISÕES DE PROJETO
Total dependência do controle da infiltração a uma combinação de profundas trincheiras de vedação preenchidas com solos e a cortina de injeção.
A seleção de uma configuração geométrica para a trincheira de vedação que favorecia o arqueamento, fraturamento e fraturamento hidráulica do reaterro quebradiço e erodível.

## Slide 124: DECISÕES DE PROJETO, CONT.
Dependência na compactação especial do material impermeável como proteção única contra a erosão tubular e erosão do material ao longo e para dentro das juntas abertas, a não ser em algumas juntas maiores na face das ombreiras a jusante da trincheira de vedação, onde foi usado preenchimento de concreto.

## Slide 125
Previsão insuficiente para a coleta e a descarga segura de infiltrações ou vazamentos, que aconteceriam inevitavelmente através da rocha da fundação e dos sistemas de vedação.
DECISÕES DE PROJETO, CONT.

## Slide 126: POSSÍVEIS MECANISMOS DE DESENCADEAMENTO DA RUPTURA

## Slide 127: Provável caminho da água nas primeiras etapas do vazamento

## Slide 128: POSSÍVEIS MECANISMOS DESENCADEADORES DA RUPTURA
Infiltração por baixo do topo das injeções.
Erosão tubular por fissuras causadas pelo fraturamento hidráulico ou por assentamento diferencial.
Separação hidráulica entre o enchimento da trincheira de vedação e a base da trincheira (juntas abertas).
Infiltração através da trincheira de vedação (juntas abertas).
Infiltração através do solo na base da trincheira de vedação, causada por solapamento.
Desabamento de um veio seco no enchimento da trincheira.
Veio úmido (?).

## Slide 129
Perfil no eixo da barragem, depois da falha.

## Slide 130
Mecanismo conceitual de falha causada por infiltração por baixo do topo das injeções

## Slide 131: Vários mecanismos de erosão

## Slide 132: Arqueamento de primeira e segunda ordem

## Slide 133: Análise para o Fraturamento Hidráulico

## Slide 134
Erosão tubular por infiltração através da base da trincheira de vedação

## Slide 135
Erosão tubular por infiltração e solapamento sobre a base da trincheira de vedação

## Slide 136: VEIO ÚMIDO OU VEIO SECO

## Slide 137
Dinâmicas da Barragem Teton
INVESTIGAÇÕES
PROJETO
CONSTRUÇÃO
ANTES DE TETON
Experiência/
Especialização
Independente
Coragem
Burocracia
Alguma
Comunicação
PÓS -TETON
Experiência/
Especialização
Revisão
por Pares
(Externa)
Educação/
Treinamento
SOD
Comunicação
em Equipes
Notes: SOD pode ser Soil Oxidant Demand  Demanda de Oxidante do Solo (21 resultados no Google)

## Slide 138: LIÇÕES APRENDIDAS
A engenharia baseada na ousadia é prejudicial.
Uma base de dados da instrumentação é muito importante para avaliar o desempenho de uma barragem.
Usar mais do que uma linha de defesa contra a infiltração.
Os defeitos ocorrem, em estruturas feitas por homens.
A geologia do sítio e o projeto para o sítio têm que ser compatíveis.
Notes: Hubris = “na base da ousadia” ? Você pode ter uma ideia melhor

## Slide 139: LIÇÕES APRENDIDAS, CONT.
Contratar consultores adequados para revisões técnicas e de campo.
Em fundações de rocha com fraturas abertas, o tratamento é importante.
O primeiro enchimento da barragem deve ser lento.
Investigadores, projetistas e consultores devem trabalhar em conjunto, realizando visitas de campo de forma tempestiva.
Criticar condições problemáticas ou controversas.

## Slide 140: Primórdios da Segurança de Barragens nos Estados Unidos
Teton Dam Failure
A Review of the Technical Factors Contributing to the Failure

## Slide 141
A BARRAGEM TETON, HOJE